## Sheet1
Categoria | ID | Requisito | Descrição | Classificação | Peso | Sprint
Site Institucional | 1.1 | Página Inicial | Página inicial atrativa para o usuário, possuir informações sobre o projeto e contato. | Médio | 3 | S1
Site Institucional | 1.2 | Dashboard em tempo real | Dashboard com as informações capturadas em tempo real com a API de Python. Mostrar gráficos da porcentagem de uso da CPU, porcentagem de uso da memória RAM e porcentagem de uso do disco. | Essencial | 7 | S1
Site Institucional | 1.3 | Tela de login de usuários | Tela de login de usuários pegando o e-mail do usuário e a senha do usuário. Fazer verificações de tamanho de acordo com o banco de dados e depois verificar na tabela USUÁRIO do banco de dados se as informações validam com alguma conta existente. | Essencial | 7 | S1
Site Institucional / Banco de dados | 1.4 | Tela de cadastro da empresa | Criação das telas de cadastro da empresa com as seguintes informações: nome da empresa, CNPJ da empresa, e-mail do usuário administrador, nome do usuário adminstrador e senha do usuário administrador. Realizar verificações de acordo com a modelagem do banco de dados e inserir na tabela USUÁRIO e na tabela EMPRESA. | Essencial | 7 | S1
Simulação | 1.5 | Ambiente em máquina Linux | Criar uma máquina virtual no VirtualBox com o sistema operacional Ubuntu Server. Nele, instalar o software de Python e as bibliotecas necessárias | Médio | 3 | S1
Aplicação | 1.6 | Captura de Dados de Maquina Com Python | Capturar os seguintes dados: porcentagem da memória virtual utilizada, porcentagem do disco utilizado, porcentagem da CPU utilizada, porcentagem do nível de cache da CPU e o momento da captura. Inserir todos esses dados na tabela de REGISTRO no banco de dados. | Essencial | 7 | S1